## Instrucciones de Uso
¿Qué datos completar?
Instrucciones de uso
En hoja "Información del proyecto" completar:
1.-En la celda D3 el nombre del proyecto
2.-En la celda D4 la fecha de inicio del proyecto
3.-En la celda D5 días planeados de trabajo: por ejemplo 50 días
En la tabla de abajo completar
4.- Columna C "Descripción de la etapa": Por ejemplo reunión inicial o Recolección de datos.
5.- Columna D "Duración": Cantidad de días que durará esa etapa, por ejemplo 2 días.
6.- Columna E "Tarea dependiente": Determinar de que etapa depende la tarea.. Por ejemplo la etapa 3 depende de la 2.
O bien la etapa 5 depende de la 3. La etapa 1 no depende de ninguna fase anterior y se expresa como No Aplica.
7.- Columna F "Tipo de Dependencia": Elegir si la dependencia es de tipo Comienzo-Comienzo (CC) que será en los casos que tienen
días comunes o de tipo Fin-Comienzo (FC) que es cuando la etapa subsiguiente comienza cuando termina la etapa con la que depende.
Si la etapa 3 comienza junto con la 2 se elige la opción CC. Si la etapa 3 comienza cuando termina la 2, se elige FC.
8.- Columna G "Días de Dependencia": ingresar cuántos días después de la fase de la que depende, comienza. Por ejemplo, si la etapa 3
es de tipo FC y empieza 3 días después de terminada la fase 2, se escribe 3. También puede ser que sea de tipo CC
y que empiece un día después de empezada la tarea anterior, en cuyo caso iría 1.
9.- Columna J "Responsable": ingresar quien está a cargo de la etapa.
10.- Columna I "Estatus": Elegir en que estado está la etapa.
11.- Si se completó la etapa completar Columna L "Fecha de finalización".
Resultados:
En hoja "Información del proyecto" automáticamente aparecerá
1.- Celda D6 con la fecha de fin de proyecto.
2.- Columna B: Número de etapa .
3.- Columna H e I: Arroja las fechas de inicio y fin de cada etapa en base a lo completado de dependencia, días de dependencia,
fecha del proyecto.
4.- Columna M: Si la tarea se completó, calcula la cantidad de días que llevó la etapa.
5.- A partir de la Columna P está el diagrama de Gantt de cada fase.
Aclaración
Para dejar la plantilla en blanco se debe borrar la información de las celdas contenidas en las columnas C a G, J a L.
También deben borrarse las celdas D3 a D5.
No borrar filas enteras porque pueden romper las fórmulas.
Calendario de Proyecto

## Ejemplo
Proyecto: |  | IoT por los oceanos
| Fecha de inicio: | 2021-09-23
Días planeados de trabajo: |  | 132
Fecha de fin: |  | 2022-02-02
[10 empty] | Si se completó |  | Diagrama de Gantt
N° | Descripción de la etapa | Duración de la etapa (días) | Tarea dependiente | Tipo de Dependencia | Días de dependencia | Comienzo | Fin | Responsable | Estatus | Fecha de finalización | Días que efectivamente llevó la etapa | time axis 2021-09-23 to 2022-02-02
Fase 1 Ambientación
1 | Conformación de equipos
1 | Acta de compromiso
Fase 2 Inspiración: contextualización del Proyecto
2 | Reunión Inicial | 2 | No Aplica | No Aplica | 0 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | Todos | Completado | 2021-09-25 | 3 | bar: 2021-09-23 to 2021-09-24
3 | Recolección de información | 2 | 1 | FC | 3 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | Todos | Completado | 2021-10-15 | 4 | bar: 2021-10-12 to 2021-10-13
4 | matriz PESTAL | 2 | 2 | FC | 1 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | Todos | Completado | 2021-10-14 | 2 | bar: 2021-10-13 to 2021-10-14
5 | Contexto del problema: matriz VESTER | 2 | 3 | CC | 1 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | Todos | Completado | 2021-10-28 | 2 | bar: 2021-10-27 to 2021-10-28
5.1 | Árbol de problemas | 2 | 5 | FC | 2 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | Todos | Completado | 2021-11-04 | bar: 2021-11-02 to 2021-11-03
6 | Dimensionamiento del problema | 2 | 5 | FC | 1 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | Jhon | Completado | 2021-11-03 | 2 | bar: 2021-11-02 to 2021-11-03
6.1 | Actores Interesados | 1 | 5 | FC | 1 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | Jhon | Completado | 2021-11-04 | 2 | bar: 2021-11-03
6.2 | Insumo: Mapa de actores | 2 | 6 | FC | 1 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | Jhon | Completado | 2021-11-04 | bar: 2021-11-03 to 2021-11-04
7 | Estado del arte | 1 | 2021-01-06 | CC | 1 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | Daniel | Completado | 2021-11-06 | 2 | bar: 2021-11-05
7.1 | Búsqueda de conocimiento concerniente al proyecto | 2 |  | CC | 1 | 2021-11-06 | 2021-11-07 | angelica | Completado | 2021-11-07 | bar: 2021-11-06 to 2021-11-07
7.2 | Clasificación | 2 |  | CC | 1 | 2021-11-07 | 2021-11-08 | angelica | Completado | 2021-11-08 | bar: 2021-11-07 to 2021-11-08
7.3 | Selección de la información | 2 |  | CC | 1 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | Daniel | Completado | 2021-11-09 | bar: 2021-11-08 to 2021-11-09
8 | Expertos | 5 | 7 | CC | 1 | 2021-11-01 | 2021-11-05 | Daniel, Mateo, Angelica | Completado | 2021-11-02 | bar: 2021-11-01 to 2021-11-05
8.1 | Contactar con expertos | 2 |  | CC | 1 | 2021-11-01 | 2021-11-02 | Todos | Completado | 2021-11-02 | bar: 2021-11-01 to 2021-11-02
8.2 | Concertar reuniones | 2 |  | CC | 1 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | Todos | Completado | 2021-11-05 | bar: 2021-11-04 to 2021-11-05
8.3 | Retroalimentación con el grupo | 2 |  | CC | 1 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | Jhon | Completado | 2021-11-10 | bar: 2021-11-09 to 2021-11-10
9 | Entregables | 2 |  | CC | 1 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | angelica | Completado | 2021-11-11 | bar: 2021-11-10 to 2021-11-11
9.1 | Pitch | 12 |  | FC | 1 | 2021-11-12 | 2021-11-23 | Mateo y Sebastian | Completado | 2021-11-13 | 2 | bar: 2021-11-12 to 2021-11-23
9.1.1 | Selección de la información | 2 |  | CC | 1 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | Mateo y Sebastian | Completado | 2021-11-11 | bar: 2021-11-10 to 2021-11-11
9.1.2 | Elaboración de guión | 2 |  | CC | 1 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | Mateo y Sebastian | Completado | 2021-10-09 | bar: 2021-10-08 to 2021-10-09
9.1.3 | Edición de vídeo | 2 |  | CC | 1 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | Mateo y Sebastian | Completado | 2021-11-09 | bar: 2021-11-08 to 2021-11-09
9.2 | Documento soporte |  |  | CC | 1 | 2021-11-12 | 2021-11-11 |  | Completado | 2021-11-13
| Fecha límite | 1 | 1 | CC | 1 | 2021-11-12 | 2021-11-12 |  |  | 2021-11-13 | bar: 2021-11-12
Fase 3 Formulación e Inspiración: Desarrollo de la solución
10 | Retroalimentación anterior pitch | 1 |  | CC | 1 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | todos | Completado | 2021-11-25 | 2 | bar: 2021-11-24
10.1 | Ver entregables tercer piso | 1 |  | CC | 1 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | todos | Completado | 2021-11-25 | bar: 2021-11-24
10.2 | discusión de ideas sobre infografía para pitch | 1 |  | CC | 2 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | todos | Completado | 2021-11-26 | bar: 2021-11-24
10.3 | discusión de ideas sobre infografía de asuntos de género | 1 |  | CC | 1 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | Daniel y Maria | Completado | 2021-11-25 | bar: 2021-11-24
11 | Reunión preparatoria para pitch | 1 |  | CC | 1 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | Juan y Mateo | Completado | 2021-11-27 | 2 | bar: 2021-11-26
11.1 | Hacer la infografía de asuntos de género | 5 |  | CC | 5 | 2021-11-26 | 2021-11-30 | Daniel y Maria | Completado | 2021-12-01 | bar: 2021-11-26 to 2021-11-30
11.2 | Reunión preparación trabajo escrito | 7 |  | CC | 5 | 2021-11-26 | 2021-12-02 | todos | Completado | 2021-12-01 | bar: 2021-11-26 to 2021-12-02
11.3 | Hacer cuadro comparativo entre soluciones del estado del arte (pensar en lso problemas y en e contexto para que haya distintas soluciones) | 7 |  | CC | 7 | 2021-11-26 | 2021-12-02 | Juan y Mateo | Completado | 2021-12-03 | bar: 2021-11-26 to 2021-12-02
11.4 | Aprender a hacer infografía pulidas en canva (basado en el ejemplo INFOGRAFÍA INTERACTIVA EN THINKLINK ) | 5 |  | CC | 5 | 2021-11-26 | 2021-11-30 | todos | Completado | 2021-12-01 | bar: 2021-11-26 to 2021-11-30
| Entrega infografía asuntos de género | 5 |  | CC | 5 | 2021-12-03 | 2021-12-07 | Daniel y Maria | Completado | 2021-12-08 | bar: 2021-12-03 to 2021-12-07
13.1 | Fase 4 de formulacion e implementacion
13.2 | Entrega del avance del trabajo escrito | 2 |  | CC | 2 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | Daniel y Maria | Completado | 2022-01-14 | bar: 2022-01-12 to 2022-01-13
14 | Evaluacion de desempeños I | 2 |  | CC | 2 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | Juan y Mateo | Completado | 2021-12-15 | 3 | bar: 2021-12-13 to 2021-12-14
15 | Preguntas conversatorio TRL | 2 |  | CC | 2 | 2021-12-10 | 2021-12-11 | todos | Completado | 2021-12-12 | 3 | bar: 2021-12-10 to 2021-12-11
16 | Preguntas conversatorio innovacion para el sector rural | 2 |  | CC | 2 | 2021-12-10 | 2021-12-11 | Juan y Mateo | Completado | 2021-12-12 | bar: 2021-12-10 to 2021-12-11
17 | Preguntas conversatorio diseño Y ergonomia | 2 |  | CC | 2 | 2021-12-10 | 2021-12-11 | Daniel y Maria | Completado | 2021-12-12 | bar: 2021-12-10 to 2021-12-11
18 | Acta de laboratorio I | 2 |  | CC | 2 | 2021-12-10 | 2021-12-11 | Juan y Mateo | Completado | 2021-12-12 | 10 | bar: 2021-12-03 to 2021-12-07
| Acta de laboratorio II | 2 |  | CC | 2 | 2021-12-10 | 2021-12-11 | Daniel y Maria | Completado | 2021-12-12
| Pitch diseño e innovación | 2 |  | CC | 2 | 2021-12-10 | 2021-12-11 | Todos | Completado | 2021-12-12
Fase 4 Final o Presentación
17 | Presentación Final:
17.1 | Formulación sólida | 2 |  | CC | 2 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | Daniel y Maria | Completado | 2022-01-14 | bar: 2022-01-12 to 2022-01-13
17.2 | Estratégico | 2 |  | CC | 2 | 2022-01-14 | 2022-01-15 | Juan y Mateo | Completado | 2022-01-16 | bar: 2022-01-14 to 2022-01-15
17.3 | Funcional | 3 |  | CC | 3 | 2022-01-16 | 2022-01-18 | Daniel y Maria | Completado | 2022-01-19 | bar: 2022-01-16 to 2022-01-18
17.4 | Operativo | 2 |  | CC | 2 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | todos | Completado | 2022-01-20 | bar: 2022-01-18 to 2022-01-19
18 | Solución Pertinente | 5 |  | CC | 5 | 2022-01-20 | 2022-01-24 | Juan y Mateo | Completado | 2022-01-25 | 6 | bar: 2022-01-20 to 2022-01-24
18.1 | Contexto | 2 |  | CC | 2 | 2022-01-21 | 2022-01-22 | todos | Completado | 2022-01-23 | bar: 2022-01-21 to 2022-01-22
18.2 | Por qué se hizo | 2 |  | CC | 2 | 2022-01-23 | 2022-01-24 | Daniel y Maria | Completado | 2022-01-25 | bar: 2022-01-23 to 2022-01-24
18.3 | A quién beneficia | 2 |  | CC | 2 | 2022-01-24 | 2022-01-25 | Daniel y Maria | Completado | 2022-01-26 | bar: 2022-01-24 to 2022-01-25
18.4 | Aportes al conocimiento | 2 |  | CC | 2 | 2022-01-29 | 2022-01-30 | todos | Completado | 2022-01-31 | bar: 2022-01-29 to 2022-01-30
19 | Entrega Final | 5 |  | CC | 5 | 2022-01-29 | 2022-02-02 | todos | Completado | 2022-02-03 | 6 | bar: 2022-01-29 to 2022-02-02
Calendario de proyecto